## Обзор эпиков
ID | Эпик | Описание | Story Points | Приоритет | Зависимости
EPIC-01 | Подготовка инфраструктуры | Проектирование структуры данных в Pyrus: создание форм для логов, журналов ETL и версий RAG | 21 | 1 | -
EPIC-02 | Базовый бот-помощник | MVP бота: реакция на новые тикеты, интеграция с RAG, генерация рекомендаций в n8n | 34 | 2 | EPIC-01
EPIC-03 | Улучшение бота | Категоризация тикетов, расширенное логирование, обработка упоминаний бота в комментариях | 26 | 3 | EPIC-02
EPIC-04 | ETL-pipeline | Автоматический сбор данных из закрытых тикетов, очистка ПДн, загрузка в RAG с версионированием | 55 | 4 | EPIC-01, EPIC-02
EPIC-05 | Ручная актуализация RAG | Форма и процесс для добавления знаний сотрудниками поддержки через Pyrus | 21 | 5 | EPIC-04
EPIC-06 | Мониторинг и аналитика | Дашборды, алерты, еженедельные отчёты эффективности бота | 18 | 6 | EPIC-02, EPIC-04
EPIC-07 | Оптимизация и масштабирование | Контейнеризация, Kubernetes, улучшение промптов на основе метрик | 21 | 7 | EPIC-06
ИТОГО Story Points:

## Product Backlog
ID | Тип | Эпик | Название | Описание | Критерии приёмки | Story Points | Приоритет | Статус
US-001 | Story | EPIC-01 | Как администратор, я хочу иметь форму для логирования обработки тикетов, чтобы отслеживать работу бота | Создать форму 'Журнал обработки тикетов' в Pyrus с полями: ID тикета, время обработки, тип обработки, категория, запрос в RAG, кол-во документов, релевантность, уверенность AI, длина ответа, статус использования | 1. Форма создана в Pyrus 2. Все поля соответствуют спецификации 3. Справочники категорий настроены 4. Тестовая запись успешно создаётся через API | 5 | 1 | To Do
US-002 | Story | EPIC-01 | Как администратор, я хочу иметь форму журнала запусков ETL, чтобы отслеживать процесс обновления базы знаний | Создать форму 'Журнал запусков ETL' с полями: время запуска, тип (по расписанию/ручной), статус, кол-во обработанных тикетов, добавленных записей, найденных ПДн, ID версии RAG, время выполнения, ошибки | 1. Форма создана в Pyrus 2. Все поля соответствуют спецификации 3. Статусы настроены как справочник 4. Тестовая запись успешно создаётся | 5 | 2 | To Do
US-003 | Story | EPIC-01 | Как администратор, я хочу иметь форму версий RAG, чтобы управлять версионированием базы знаний | Создать форму 'Журнал версий RAG' с полями: ID версии, связь с запуском ETL, признак активности, описание изменений, кол-во документов, время создания и активации | 1. Форма создана в Pyrus 2. Связь с журналом ETL работает 3. Только одна версия может быть активной 4. История версий сохраняется | 5 | 3 | To Do
US-004 | Story | EPIC-01 | Как администратор, я хочу иметь форму для ручной актуализации RAG, чтобы сотрудники могли добавлять знания | Создать форму 'Актуализация RAG' с полями: ссылка на тикет (опц.), категория знания, краткое описание, подробный текст, статус обработки | 1. Форма создана в Pyrus 2. Справочник категорий соответствует категориям тикетов 3. Статусы: ожидает, обрабатывается, добавлено, отклонено 4. Webhook настроен | 3 | 4 | To Do
US-005 | Story | EPIC-01 | Как разработчик, я хочу иметь документацию структуры данных, чтобы команда понимала архитектуру | Создать документ с описанием всех форм, их полей, связей между формами, примерами API-запросов для создания и обновления записей | 1. Документ создан в Confluence/Wiki 2. Описаны все 4 формы 3. Приведены примеры API-запросов 4. Документ согласован с командой | 3 | 5 | To Do
US-006 | Story | EPIC-02 | Как сотрудник поддержки, я хочу получать автоматические рекомендации при создании нового тикета | Создать workflow в n8n: webhook от Pyrus при создании тикета → извлечение описания → запрос к RAG → генерация рекомендации AI → отправка комментария в тикет | 1. Webhook настроен в Pyrus 2. n8n workflow создан и работает 3. Рекомендация появляется в тикете < 30 сек 4. Форматирование читаемое | 8 | 6 | To Do
US-007 | Story | EPIC-02 | Как сотрудник поддержки, я хочу видеть релевантные статьи из базы знаний в рекомендации бота | Интегрировать RAG в workflow: отправка описания проблемы → получение топ-3 релевантных документов → включение в промпт для AI | 1. RAG API интегрирован 2. Возвращается топ-3 документа 3. Оценка релевантности > 0.7 4. Документы передаются в контекст AI | 8 | 7 | To Do
US-008 | Story | EPIC-02 | Как администратор, я хочу чтобы каждая обработка тикета логировалась, чтобы анализировать эффективность | Добавить в workflow узел логирования: после генерации ответа создавать запись в форме 'Журнал обработки тикетов' через API Pyrus | 1. Запись создаётся после каждой обработки 2. Все поля заполняются корректно 3. Ошибки логирования не блокируют основной процесс 4. Можно фильтровать логи по дате | 5 | 8 | To Do
US-009 | Story | EPIC-02 | Как разработчик, я хочу иметь обработку ошибок в workflow, чтобы система была устойчивой | Добавить error handling: try-catch для каждого внешнего вызова, логирование ошибок, fallback-ответ при недоступности RAG/AI | 1. Ошибки RAG не ломают workflow 2. Ошибки AI не ломают workflow 3. Ошибки логируются 4. Fallback-сообщение отправляется в тикет | 5 | 9 | To Do
US-010 | Story | EPIC-02 | Как администратор, я хочу настроить уведомления об ошибках бота в мессенджер | Добавить интеграцию с корпоративным мессенджером: при критических ошибках отправлять уведомление в канал поддержки | 1. Интеграция с мессенджером настроена 2. Уведомления отправляются при ошибках 3. Сообщение содержит ID тикета и текст ошибки 4. Нет спама при массовых ошибках | 3 | 10 | To Do
US-011 | Story | EPIC-02 | Как разработчик, я хочу протестировать MVP бота на тестовых тикетах | Провести тестирование: создать 10 тестовых тикетов разных категорий, проверить качество ответов, измерить время отклика | 1. 10 тестовых тикетов обработаны 2. Среднее время отклика < 30 сек 3. Отчёт о качестве ответов составлен 4. Критические баги исправлены | 5 | 11 | To Do
US-012 | Story | EPIC-03 | Как сотрудник поддержки, я хочу чтобы бот автоматически определял категорию проблемы | Добавить модуль категоризации: на основе ключевых слов или отдельный вызов AI для определения категории перед основным запросом | 1. Категория определяется автоматически 2. Точность категоризации > 70% 3. Категория записывается в лог 4. Категория используется для фильтрации RAG | 8 | 12 | To Do
US-013 | Story | EPIC-03 | Как сотрудник поддержки, я хочу вызывать бота через упоминание в комментарии | Создать дополнительный trigger в workflow: webhook на комментарий с упоминанием бота → обработка контекста всей переписки → генерация ответа | 1. Бот реагирует на упоминание @bot 2. Учитывается вся история тикета 3. Ответ появляется < 30 сек 4. Логируется как отдельный тип обработки | 8 | 13 | To Do
US-014 | Story | EPIC-03 | Как администратор, я хочу собирать расширенные метрики качества ответов | Расширить логирование: добавить поля уровня уверенности AI, максимальной релевантности из RAG, времени выполнения каждого этапа | 1. Уверенность AI записывается 2. Релевантность RAG записывается 3. Время каждого этапа записывается 4. Метрики доступны для анализа | 5 | 14 | To Do
US-015 | Story | EPIC-03 | Как сотрудник поддержки, я хочу отмечать полезность ответа бота | Добавить механизм обратной связи: кнопки/поле в тикете для оценки ответа, сохранение оценки в журнал обработки | 1. Сотрудник может отметить ответ как полезный/бесполезный 2. Оценка сохраняется в журнал 3. Можно анализировать % полезных ответов | 5 | 15 | To Do
US-016 | Story | EPIC-04 | Как администратор, я хочу автоматически собирать закрытые тикеты для базы знаний | Создать ETL workflow в n8n: Schedule trigger (ежедневно в 3:00) → запрос к Pyrus API → фильтрация (закрыт, положительная оценка, последние 7 дней) | 1. Workflow запускается по расписанию 2. Извлекаются только закрытые тикеты 3. Фильтрация по оценке работает 4. Запись о запуске ETL создаётся | 8 | 16 | To Do
US-017 | Story | EPIC-04 | Как администратор, я хочу очищать персональные данные из тикетов перед загрузкой в RAG | Создать Python-сервис очистки ПДн: регулярные выражения для email, телефонов; замена имён и компаний на обобщения; API endpoint для вызова из n8n | 1. Python-сервис развёрнут 2. Email-адреса удаляются/маскируются 3. Телефоны удаляются/маскируются 4. Имена заменяются на 'Пользователь' 5. Названия компаний обобщаются | 13 | 17 | To Do
US-018 | Story | EPIC-04 | Как администратор, я хочу структурировать тикеты в формат для RAG | Добавить модуль трансформации в Python-сервис: извлечение решения из комментариев, структурирование (проблема/решение/итог), создание метаданных | 1. Решение извлекается из комментариев сотрудников 2. Автоматические комментарии игнорируются 3. Документ структурирован 4. Метаданные включают категорию и дату | 13 | 18 | To Do
US-019 | Story | EPIC-04 | Как администратор, я хочу загружать обработанные документы в RAG с версионированием | Добавить загрузку в RAG: генерация ID версии → загрузка документов с is_active=false → создание записи в журнале версий → активация версии | 1. Документы загружаются в RAG 2. ID версии генерируется корректно 3. Новая версия не активна до завершения загрузки 4. Активация атомарная | 8 | 19 | To Do
US-020 | Story | EPIC-04 | Как администратор, я хочу видеть статистику каждого запуска ETL | Добавить сбор статистики: кол-во обработанных тикетов, созданных документов, найденных ПДн, время выполнения → сохранение в журнал ETL | 1. Все метрики собираются 2. Метрики сохраняются в журнал ETL 3. Время выполнения измеряется точно 4. Ошибки фиксируются с деталями | 5 | 20 | To Do
US-021 | Story | EPIC-04 | Как администратор, я хочу получать уведомления о результатах ETL | Настроить уведомления: после завершения ETL отправлять сводку в мессенджер (успех/ошибка, статистика) | 1. Уведомление отправляется после каждого запуска 2. Содержит ключевые метрики 3. Ошибки выделены явно 4. Ссылка на журнал ETL включена | 3 | 21 | To Do
US-022 | Story | EPIC-04 | Как администратор, я хочу иметь возможность откатить версию RAG | Реализовать механизм отката: endpoint для деактивации текущей версии и активации предыдущей, UI в Pyrus для ручного отката | 1. Откат выполняется за < 1 мин 2. Предыдущая версия активируется корректно 3. История откатов логируется 4. Можно откатиться на любую версию | 5 | 22 | To Do
US-023 | Story | EPIC-05 | Как сотрудник поддержки, я хочу добавлять новые знания через форму в Pyrus | Создать workflow для ручной актуализации: webhook на создание задачи → валидация → очистка ПДн → добавление в RAG с текущей версией | 1. Workflow срабатывает на новую задачу 2. Статус обновляется на 'обрабатывается' 3. Документ добавляется в RAG 4. Статус обновляется на 'добавлено' | 8 | 23 | To Do
US-024 | Story | EPIC-05 | Как сотрудник поддержки, я хочу видеть статус обработки моего запроса на актуализацию | Настроить обновление статусов: автоматическое обновление поля 'статус обработки' на каждом этапе обработки | 1. Статус обновляется автоматически 2. Сотрудник видит изменение статуса 3. При ошибке статус = 'отклонено' с причиной | 5 | 24 | To Do
US-025 | Story | EPIC-05 | Как администратор, я хочу модерировать запросы на актуализацию | Добавить этап модерации: перед добавлением в RAG создавать задачу на проверку администратору, добавлять в RAG только после одобрения | 1. Запрос попадает на модерацию 2. Администратор может одобрить/отклонить 3. Только одобренные добавляются в RAG 4. Автор уведомляется о решении | 8 | 25 | To Do
US-026 | Story | EPIC-06 | Как администратор, я хочу видеть дашборд эффективности бота | Создать дашборд в Pyrus/внешнем инструменте: кол-во обработанных тикетов, % полезных ответов, среднее время отклика, топ категорий | 1. Дашборд создан и доступен 2. Данные обновляются автоматически 3. Фильтрация по периоду работает 4. Визуализации читаемые | 8 | 26 | To Do
US-027 | Story | EPIC-06 | Как администратор, я хочу получать еженедельный отчёт об эффективности | Создать workflow для отчёта: Schedule trigger (понедельник) → агрегация метрик за неделю → генерация отчёта → отправка в мессенджер/email | 1. Отчёт генерируется еженедельно 2. Содержит ключевые KPI 3. Сравнение с предыдущей неделей 4. Выделены проблемные области | 5 | 27 | To Do
US-028 | Story | EPIC-06 | Как администратор, я хочу получать алерты при критических проблемах | Настроить алерты: мониторинг доступности сервисов, алерт при падении % полезных ответов < 50%, алерт при ошибках ETL | 1. Алерты настроены 2. Срабатывают < 5 мин после проблемы 3. Содержат actionable информацию 4. Нет ложных срабатываний | 5 | 28 | To Do
US-029 | Story | EPIC-07 | Как разработчик, я хочу контейнеризировать Python-сервис | Создать Docker-образ для Python-сервиса очистки ПДн и трансформации, настроить docker-compose для локальной разработки | 1. Dockerfile создан 2. Образ собирается успешно 3. docker-compose работает 4. Документация обновлена | 5 | 29 | To Do
US-030 | Story | EPIC-07 | Как администратор, я хочу развернуть систему в Kubernetes | Создать Kubernetes манифесты: Deployment, Service, ConfigMap, Secrets; настроить автоскейлинг; развернуть в кластере | 1. Манифесты созданы 2. Система развёрнута в K8s 3. Автоскейлинг работает 4. Мониторинг подключен | 8 | 30 | To Do
US-031 | Story | EPIC-07 | Как администратор, я хочу оптимизировать промпты на основе метрик | Провести анализ логов: выявить случаи низкой уверенности AI, проанализировать неполезные ответы, улучшить промпты | 1. Анализ проведён 2. Проблемные паттерны выявлены 3. Промпты улучшены 4. % полезных ответов вырос | 8 | 31 | To Do

## Планирование спринтов
Спринт | Эпик | User Stories | Story Points | Цель спринта | Риски
Sprint 1 | EPIC-01 | US-001, US-002, US-003, US-004, US-005 | 21 | Создать инфраструктуру: все формы в Pyrus для логирования и версионирования | Сложность настройки связей между формами
Sprint 2 | EPIC-02 | US-006, US-007, US-008 | 21 | Запустить MVP бота: реакция на новые тикеты с базовой интеграцией RAG | Задержки в настройке webhook, доступность RAG API
Sprint 3 | EPIC-02 | US-009, US-010, US-011 | 13 | Стабилизировать бота: error handling, уведомления, тестирование | Непредвиденные edge cases в тикетах
Sprint 4 | EPIC-03 | US-012, US-013 | 16 | Улучшить бота: категоризация и поддержка упоминаний | Низкая точность категоризации на старте
Sprint 5 | EPIC-03 | US-014, US-015 | 10 | Расширить метрики и добавить обратную связь от сотрудников | Низкая вовлечённость в оценку ответов
Sprint 6 | EPIC-04 | US-016, US-017 | 21 | Запустить ETL: сбор тикетов и очистка персональных данных | Сложность парсинга разных форматов тикетов
Sprint 7 | EPIC-04 | US-018, US-019 | 21 | Завершить ETL: трансформация и загрузка в RAG с версионированием | Проблемы с качеством структурирования
Sprint 8 | EPIC-04, EPIC-05 | US-020, US-021, US-022, US-023 | 21 | Финализировать ETL и запустить ручную актуализацию | Конфликты версий при одновременной актуализации
Sprint 9 | EPIC-05, EPIC-06 | US-024, US-025, US-026 | 21 | Модерация актуализации и базовый дашборд | Сложность визуализации метрик в Pyrus
Sprint 10 | EPIC-06, EPIC-07 | US-027, US-028, US-029 | 15 | Автоматические отчёты, алерты и контейнеризация | Настройка Docker в корпоративной среде
Sprint 11 | EPIC-07 | US-030, US-031 | 16 | Kubernetes и оптимизация на основе метрик | Доступ к кластеру, обучение команды K8s

## Definition of Done
Definition of Done (DoD) для проекта AI-помощник
Категория | Критерий | Обязательность
Код | Код прошёл code review | Обязательно
Код | Unit-тесты написаны и проходят | Обязательно для Python
Код | Код задокументирован (комментарии, README) | Обязательно
Код | Нет критических уязвимостей безопасности | Обязательно
Workflows | n8n workflow протестирован на dev-среде | Обязательно
Workflows | Error handling настроен для всех внешних вызовов | Обязательно
Workflows | Логирование работает корректно | Обязательно
Интеграции | API endpoints задокументированы | Обязательно
Интеграции | Тайм-ауты и retry настроены | Обязательно
Интеграции | Credentials хранятся безопасно | Обязательно
Формы Pyrus | Форма создана согласно спецификации | Обязательно
Формы Pyrus | Webhook настроен и работает | Если требуется
Формы Pyrus | Права доступа настроены | Обязательно
Тестирование | Функционал протестирован на реальных данных | Обязательно
Тестирование | Граничные случаи проверены | Обязательно
Документация | Техническая документация обновлена | Обязательно
Документация | Инструкция для пользователей создана | Если есть UI
Деплой | Успешно развёрнуто на prod | Обязательно
Деплой | Мониторинг настроен | Обязательно